ГБОУ СОШ №7 СПДС «Дружные ребята»

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в СПДС «Дружные ребята» ГБОУ СОШ №7

на 2022-2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности | Примерный план мероприятий | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: | - Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность СПДС по реализации программы наставничества | Сентябрь 2022 | Логинова Ю.П. старший воспитатель |
|  |  | Информирование педагогического сообщества | - проведение педагогического педсовета (протокол); -- сайт | Сентябрь 2022 | Логинова Ю.П. старший воспитатель |
| 2 | Формирование банка наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - формирование банка данных наставляемых; - обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | 07.09.2022 | Логинова Ю.П. старший воспитатель |
| 3 | Формирование банка наставников | Сбор данных о наставниках | - формирование банка данных наставников; - обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | 07.09.2022 | Логинова Ю.П. старший воспитатель |
| 4 | Отбор и обучение | Подбор наставников | - анализ банка наставников и подбор наставников для формирования наставнических пар/ групп; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников | Октябрь 2022 | Логинова Ю.П старший воспитатель Пряникова В.Г.-воспиатель Лысова И.А. -воспитатель |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | В течении года | Логинова Ю.П старший воспитатель |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар/ групп | Работа с наставнической парой/ группой | - формирование наставнических пар/ групп; - разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы; - организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставников и наставляемых; - организация участия наставнических пар в вебинарах, семинарах и т.д. | В течении года | Логинова Ю.П старший воспитатель |
| 6 | Завершение персонализированных программ наставничества | Подведение итогов работы | - проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества | Май 2023 | Логинова Ю.П старший воспитатель |
|  |  | Проведение итогового мероприятия | - выступление на заседании Педагогического совета с представлением результатов наставнической деятельности в СПДС; - выявление лучших практик наставничества: - пополнение методической копилки педагогических практик наставничества; - оформление локальных актов. | Май 2023 В течении года | Логинова Ю.П старший воспитатель Пряникова В.Г.-воспиатель Лысова И.А. -воспитатель |
| 7 | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты | Осуществляется на всех этапах на сайте СПДС | В течении года | Логинова Ю.П старший воспитатель |